[bookmark: _Hlk202367753]桃園市辦理114年度「推動中小學數位學習精進方案」
       -國中小校長數位學習社群實施計畫

壹、依據
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]依據教育部「推動中小學數位學習精進方案」114年中小學實施計畫。
貳、目的
一、為提高數位教學與學習品質及成效，並發揮資源投入綜效，協助推動數位學習各項策略。
二、建立國中小校長數位學習社群、協助學校校長擴展數位學習視野，協助教師提升運用數位科技、平臺及資源實施教學之能力，促進教學效能。
參、指導與辦理單位
  一、指導單位：教育部資訊及科技教育司。
  二、主辦單位：桃園市政府教育局。
  三、承辦單位：桃園市桃園區區同德國民小學
  四、協辦單位：桃園市立同德國民中學
4、 實施對象
  以本市國中小校長為主，並視辦理情形開放其他教師、國民教育輔導團各領域/議題輔導員等等。
伍、實施方式：
　　為建立本市國中小校長數位學習學校社群、協助學校推廣數位學習、辦理相關增能活動，本計畫之相關工作項目如下：
  一、數位學習社群閱讀增能(約50人，含工作人員)   
	項次
	內容(暫訂)
	時間(暫訂)
	主講人
	地點
	備註

	1
	科技創新與AI應用
	114年9月12日(五)
13:30-14:30
	同德國小
萬榮輝校長
	同德國中
4樓圖書館
	內聘講師*3小時
內聘助教*3小時
(聯席會議)

	2
	生成式AI在教育上的應用
	114年10月3日(五)
09:00-12:30
	文欣國小
林育沖校長
	同德國中
4樓圖書館
	內聘講師*3小時
內聘助教*3小時
(聯席會議)


註：
1.以上閱讀書籍及日期、地點、講師等將視實際辦理需求做調整。
2.參與學員先行閱讀，再進行分享教學。



  二、科技領導及數位培力(預估3場次，每一場次含工作人員約50人)
	項次
	內容
	時間(暫訂)
	主持人(暫訂)
	地點
	備註

	1
	科技融入SEL教學
	114年9月23日(週二09:00-12:30)
	享學樂講師
邵楓晴老師
	同德國小
4樓會議室
	外聘講師*3小時
(聯席前置+線上)

	2
	Google AI在教學上的應用
	114年10月28日(週二09:00-12:30)
	碩陽SYDT
陳妡瑋老師
	同德國小
2樓簡報室
	外聘講師*3小時
(聯席前置+混成)

	3
	科技融入戶外教育
	115年1月16日
(週五08:30-12:30)
	林業及自然保育署
阮璟雅森療師
	同德國中與公園
	外聘講師*3小時
(專輔會議)


註：以上辦理日期、地點、講師或方式(實體或線上)等將視實際辦理需求做調整。
[bookmark: _Hlk202367743]  三、外縣市參訪交流活動(約40人) 
(1) 時間：114年8月5日(二)~8月6日(三)(暫訂)
(2) 地點及行程：
	第一天(114年8月5日)

	時間
	課程、活動內容
	主持人
	備註(暫訂)

	08：00～08：30
	報  到
	同德國小
	集合地點：同德國中

	08：30～10：00
	國道風光/始業式
	教育局長官
	

	10：00～12：30
	數位學習領航
與議題融入
	教育局長官/
智慧教育中心講師
	地點：台中教大智慧教育中心(台中市)
外聘講師*1小時

	12：30～13：30
	午休及午餐時間

	13：30～16：30
	科技與永續經營
	教育局長官/
永安國小李永烈校長
	地點：台中市大安區永安國小/靖安智慧農莊
外聘講師*3小時

	16：30～17：30
	返回台中地區住宿

	第二天(114年8月6日)

	時間
	課程、活動內容
	主持人
	備註(暫訂)

	08：30
	集  合
	同德國小
	

	08：30～10：00
	車程風光
	教育局長官
	

	10：00～12：30
	智慧能源管理與應用
	教育局長官/
園區導覽
	地點：經濟部中台灣創新園區(南投市)

	12：30～15：30
	園區用餐與參觀

	15：30～17：30
	賦歸


※本活動得視學校活動及時間搭配等不確定性，必要時調整相關參訪機構。 

柒、預期效益
一、體察自主學習、合作學習、問題解決和創造等能力，並培養校長建立健康、合理與合法的資訊科技使用態度和習慣。
二、培訓本市國中小校長應用數位科技的能力，並促進協助推展精進教師結合學習載具、教學軟體及數位內容，更有效率的支援教師教學與學生學習，促進教學多樣化。
捌、經費：詳如附件
玖、承辦活動有功人員，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、 公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」辦理敘獎。
































	申請單位：桃園市桃園區同德國民小學

	申請計畫
	桃園市辦理114年度「推動中小學數位學習精進方案」國中小校長數位學習社群實施計畫

	計畫經費總額
	新臺幣玖拾柒萬元整

	經費項目
	經費明細

	
	單價(元)
	數量
	單位
	總價(元)
	說明

	資本門
	iPad Wi-Fi  機型 128GB
	12,500
	30
	台
	375,000
	iPad Wi-Fi機型128GB-含保護殼、保護貼

	
	IPAD AIR 11 M3 WIFI 128GB
	18,200
	1
	台
	18,200
	錄製教學活動影片用，IPAD AIR 11 M3 WIFI 128GB，型號MC9W4TA/A

	
	電動綠幕背景組
	26,800
	1
	組
	26,800
	錄製教學活動用，Keystone電動綠幕背景組(含補光燈)

	資本門小計
	420,000
	

	業務費
	Jamf Pro 4年授權
	1,800
	30
	台
	54,000
	iPad使用

	
	講座鐘點費
	外聘講師
	2,000 
	13
	小時
	26,000
	1.數位學習社群閱讀增能內聘講師6小時、內聘助講6小時
2.科技領導及數位培力外聘講師9小時
3.參訪單位外聘講師4小時
4.上述合計外聘講師13小時、內聘講師6小時、內聘助講6小時

	
	
	內聘講師
	1,000
	6
	小時
	6,000
	

	
	
	內聘助教
	500 
	6
	小時
	3,000
	

	
	出席費
	2,500
	8
	人
	20,000
	1.科技領導及數位培力專家諮詢及出席費3人
2.招標作業出席費用5人，依據「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」覈實支應

	
	膳費
	120
	250
	人
	30,000
	1.數位學習閱讀社群分享(含工作人員)
50人*2場=100人
2.科技領導及數位培力增能(含工作人員)
50人*3場=150人。合計250人

	
	茶水費
	20 
	250
	人
	5,000
	1.數位學習閱讀社群分享(含工作人員)
50人*2場=100人
2.科技領導及數位培力增能(含工作人員)
50人*3場=150人。合計250人

	[bookmark: _Hlk202367721]
	外縣市參訪
	膳費
	早餐
	60
	80
	人
	4,800
	外縣市參訪交流40人，以兩天計共80人次

	
	
	
	午餐與晚餐
	6000
	12
	桌
	72,000
	1.參訪以團體行動，為掌握用餐時間及方便分組討論，故以桌餐之型式用餐
2.參訪40人，每一場分4桌
3.含第一天午餐、晚餐與第二天午餐，計3場桌餐，兩天合計12桌

	
	
	
	餐盒
	120
	50
	人
	6,000
	1.第二天回程因接近下班時間，故編列餐盒經費
2.參訪人員與停車接應工作人員計50人

	
	
	茶水費
	20
	80
	人
	1,600
	含參訪人員1天計40人，2天合計80人

	
	
	住宿費
	2,150
	40
	人
	86,000
	外縣市參訪交流40人

	
	
	遊覽車資
	35,600 
	1
	輛
	35,600 
	外縣市參訪交流(內含服務費、停車費、道路通行費及稅金等) 1輛為以2天費用

	
	
	門票與導覽
	250
	40
	人
	10,000
	中台灣創新園區門票與導覽

	
	
	材料費
	400
	40
	人
	16,000
	外縣市參訪交流40人，農場手作DIY材料

	
	場地佈置費
	3,000
	5
	場
	15,000
	

	
	教材費
	400 
	40
	人
	16,000
	書籍教材費及教具等

	
	資料印刷費
	100
	300
	人
	30,000
	閱讀分享、數位培力研習講義，合計300人

	
	材料費
	21,000
	1
	式
	21,000
	碳粉、油墨、硬碟、電池、文具用品等

	
	教學軟體    授權費
	7,200
	2
	式
	14,400
	教學用軟體

	
	宣導品
	2,000
	2
	份
	4,000
	採購本市具特色之商品，致贈及感謝受訪單位

	
	雜支
	23,600
	1
	式
	23,600
	凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。業務費之5%

	業務費小計
	500,000
	

	行政管理費
	50,000
	凡不屬前述費用之水電費、電話費、燃料費及設備維護費屬之

	總計
	970,000
	

	承辦人：　　　　　　　主任：　　　　　　　會計：　　　　　　　　校長：
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