桃園市科普閱讀動起來活動計畫
[bookmark: _Hlk161736882]「科普宇航  浩瀚無垠」

壹、規劃理念與推動方向
　　十二年國教課綱重視並貫徹「探究與實作」的精神與方法。因此，從小培養並扎根科學素養，了解科學概念、訓練科學方法、培養科學態度，進而能善用科學知識與方法，以理性積極的態度與創新的思維，面對日常生活中各種與科學有關的問題，做出評論、判斷及行動。
　　基此，本計畫結合張榮發基金會長期致力於教育創新推動之精神，透過科普閱讀及探究與實作的動手操作，齊力推展本市的科學教育，並以十二年國教課綱核心為基礎，以「科普閱讀」為題，激發學生對科學的好奇心與主動學習的意願，引導其從既有經驗出發，進而主動探索、實驗操作與多元學習，使學生能具備科學核心知識、探究實作與科學論證溝通能力，逐漸成為一個有科學素養的公民。
貳、辦理單位：
一、主辦單位：桃園市政府教育局
[bookmark: _Hlk161742832]二、承辦單位：同德國民小學、慈文國民小學、中平國民小學
三、協辦單位：張榮發基金會
參、目的
  一、推廣科普閱讀，結合科學實作，培養科學即生活的態度，激發科學主題知識探索之趣。
[bookmark: _Hlk161741785]  二、擴大教師推動科普教育量能，以身作則從探究中學習，落實教學推動。
  三、從天文科普出發，延伸結合海洋科普，透過課程研發與擴散相關主題，提升科普探究的廣度與深度。
  四、結合行動圖書車與本市山海線的學校共同推廣，觸發師生共同愛好科普閱讀，落實簡
      單學科學、解科學，運用科學表達及問題解決力。
[bookmark: _Hlk161742020]  五、本活動結合企業進行產學合作，進行桃園市立圖書館、13區國小閱讀探究與實作體驗等跨域與多元化的學習活動，實踐協力的夥伴關係。
肆、規劃內容與亮點

　　本提案以「科普宇航  浩瀚無垠」為命題，發想各項科普活動，期與桃園市立圖書館共同合作，讓學生能透過科普閱讀及科普活動領略科學的奧秘。規劃內容如下：
	編號
	計畫名稱
	承辦學校
	備註

	1
	子計畫一：享科普-行動書車趴趴Go
	桃園市桃園區同德國民小學
	

	2
	子計畫二：響科普-科普小桃子i學營
	桃園市桃園區慈文國民小學
	

	3
	子計畫三：嚮科普-海洋科普教育參訪
	桃園市中壢區中平國民小學
	


一、享科普-行動書車趴趴Go
（一）本年度從天文科普出發，延伸至航空科普及相關主題，結合培訓之科普閱讀種子教師與桃園市立圖書館行動圖書車，巡迴本市13行政區進行科普書籍導讀與主題探究實作入校，並購置科普閱讀書箱提供參與學校持續運用，以利科普閱讀熱力延續及擴散。此外，透過共學平台展現研發共備成果，擴散成為全市科普閱讀教學資源，持續激發師生對於科學探究與主動學習的意願。
（二）產學共同參與-結合長榮海運入校推廣科技與環境教育，於本案建置之書箱外箱標示基金會贈送字樣，並邀請基金會人員參與本市科普閱讀熱血教師培訓，於行動圖書車巡迴學校進行閱讀專題導覽與實作體驗入校活動時，擇定部分場次擔任說書人，與參與學校學生進行互動與職業解說，並宣揚環境永續理念。
二、響科普-科普小桃子i學營
[bookmark: _Hlk185790251]（一）透過桃園市立圖書館特色分館以環境永續主題呈現，將科學能力競賽試題以親子探究學習活動方式規劃，將科普知識透過動手操作轉化為可實踐的具體能力。                                                     
（二）由專業種子教師引領親子營隊共學，強化其科學探究能力。讓親子在沉浸式體驗中融入情境解謎，並激發合作討論、共同參與科普體驗的樂趣，拓展科普熱力至家庭與社區。
三、嚮科普-海洋科普教育參訪
（一）結合張榮發文教基金會和長榮海事博物館，透過航海專題實地參觀，提升師生科普閱讀習慣及探究太空與海洋等科學知識之趣。實踐公私協力的夥伴關係。
（二）邀請桃園國小山線與海線學校學生參觀博物館，透過參訪市外的科學相關場館，加強學生自然科學及研修相關科學課程之興趣。
伍、實施期程
	工作項目
	工作期程

	
	二月
	三月
	四~五月
	六
	七~八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	1.建立工作團隊
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.子計畫送府核辦
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.前置工作籌備
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.子計畫一：享科普-行動書車趴趴Go
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.子計畫二：響科普-科普小桃子i學營
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.子計畫三：嚮科普-海洋科普教育參訪
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.計畫檢討與修正
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.獎勵、成果彙整與發表
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.經費核銷
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.總檢討與修訂明年度計畫
	
	
	
	
	
	
	
	
	



陸、本計畫陳市府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。

桃園市科普閱讀動起來活動計畫
「科普宇航  浩瀚無垠」
[bookmark: _Hlk184902888]總經費概算表
	編號
	計畫名稱
	概算
	承辦學校

	1
	子計畫一：享科普-行動書車趴趴Go
	1,300,000
	同德國民小學

	2
	子計畫二：響科普-科普小桃子i學營
	250,000
	慈文國民小學

	3
	子計畫三：嚮科普-海洋科普教育參訪
	450,000
	中平國民小學

	總      計
	2,000,000
	

	總金額 貳佰萬元整



承辦人：             主任：             會計：             校長：


科普好好玩
(2023)


播種萌芽期


從喜閱開始--辦理多元科普競賽，激發學生科普閱讀力，讓科普閱讀成為學生喜歡的學習。


科普好好玩
(2024)


澆灌深耕期


從點到線，擴展到桃園十三區--在地培力擴展教師量能，讓科普閱讀教師人數增加，從學校到周邊學校共同推展，科普閱讀推動遍地開花。


科普好好玩
(2025)





從喜閱、愛閱到活閱--學會找問題、想方法、做探究，科普閱讀成為學習方法與習慣。


從偏鄉做起--結合總圖行動書車、培養在地種子探究教師，讓科普閱讀推動從書本閱讀到探究實作，啟動教與學翻轉。


遍地花香期


從點到線到面，科普閱讀擴增全面推動。


從喜閱到愛閱--除續辦原有競賽外，擴增參與模式，推動雙閱讀(紙本及數位閱讀)，讓學生透過科普閱讀蓄能、展能。
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